## Sheet1
健康体检系统项目技术服务合同 需求确认
甲方：扬州大学附属医院 法定代表人： 地址：江苏省扬州市邗江区邗江中路368号 乙方：上海颐键信息技术有限公司 法定代表人：王克 地址：上海市宝山区长逸路188号183室
2024-10-16开会需求确认清单
序号 | 需求内容 | 工程师备注 | 所属系统板块 | 提出人 | 工时 | 是否解决 | 1016开会反馈
1 | 客户类型不要联动既往订单 | 所有信息都跟当前订单走，不跟人员信息走 | 检中订单 | 戴心童 |  |  | 不读取客户上次的vip属性
2 | 新建订单不要联动既往订单，所有总检结束订单应当锁死，客户信息不要跟着新订单刷新。 | 本次订单的备注、客户类型、单位部门等不在去读取历史信息而是改为手工新录入 | 检中订单 | 戴心童 |  |  | 不读取客户上次的vip属性
3 | 异常值导出报表时不能导出具体数值 | 参考C13 | 检中异常 | 陈俊 |  |  | 异常通知页面增加异常项目的所见，目前只有小结
4 | 异常通知页面导出项目不全 | 如胃肠镜等异常值不能导出 | 检中异常 | 陈俊 |  |  | 异常通知页面增加异常项目的所见，目前只有小结
5 | 总审后自己已审核的报告数据不能以表格形式批量导出 | 数据及管理菜单下报告评估审核工作量页面查看详情的导出报错提示模板异常 | 检中异常 | 陈俊 |  |  | 增加相关报表
6 | 报告对比功能仍需进一步完善 | 待医院给出具体模板待工程师参考且我们也有类式报告模板供医院参考 | 检中异常 | 戴心童 |  |  | 心电图展示近三年小结，检验类的展示三次体检内相同项目的异常子项目，辅助类检查展示三年，针对超声和放射类，报告时间和报告医生需添加
7 | 单位代预约发送短信界面，只能20人一组预约，不便捷，大都为上百人单位，代预约操作繁琐；请增加代预约界面备注筛选栏，方便操作 |  | 检前预约 | 徐萍 |  |  | 超过20人不发送短信需排查问题
8 | 代预约页面增加按照订单创建时间查询的条件，预排期页面只展示检中系统未锁定订单 |  | 检前预约 | 周娱 |  |  | 待预约页面身份证号字段后面增加一列订单创建时间，备注、以及是否预约成功三列
9 | 代预约页面增加筛选字段 | 把检中的备注作为当前页面的筛选条件 | 检前预约 | 周娱 |  |  | 把检中的备注作为当前页面的筛选条件
10 | 检后回访系统需要增加已回访列表功能，且能够导出自己回访过的相关内容 |  | 检后随访 | 陈俊 |  |  | 增加已回访列表功能，能清除看见自己随访郭那些人
11 | 1. 检后回访系统增加回访提醒功能，以第一次回访后勾选时间自动提醒。如：3月、6月、每年。 | 增加时间线检索条件按照录入随访结果的时间进行检索 | 检后随访 | 陈俊
12 | 对接北大医信平台 | 需要重新对接平台接口，重新书写部分系统逻辑，更新IFS内所有处理逻辑 | 检中 | 於主任 |  | 不做 | 没有不接，来新的要免费接
13 | 检前系统对接医院收费平台 | 需要医院方面是否同意体检中心接入线上收费平台（检前可根据以往对接经验评估时间） | 检前+检中 | 於主任 |  | 不做 | 目前不做，后续His有要免费接
14 | 自助机上线固定套餐选择功能 | 上线功能模块选择在自助机上选择固定套餐完成自助开单 | 检中 | 於主任 |  | 暂定 | 没有多余自助机，有新的自主机要配合实现
15 | 对接HIS收费并支持打折 | 通过总价进行对接，体检系统支持单项价格折扣，并完成人员折扣权限设定 | 检中 | 於主任 |  | 不做 | 目前不做，后续His有要免费接
16 | 检中增加对比报告内容，不做对比分析 | 南京做过相应需求可以让医院参考是否接受，展示近两年及本次查体的异常结果数据，如果不接受医院提供模板我们重新评估工时 | 检中 | 於主任 |  |  | 心电图展示近三年小结，检验类的展示三次体检内相同项目的异常子项目，辅助类检查展示三年，针对超声和放射类，报告时间和报告医生需添加
17 | 妇科、检验标本交接清单 | 妇科、检验内所有完成的检查检验申请单及条码在妇科检室内打印，避免前台打印条码后遗失或不能确定是否已留标本的情况出现，健康管理中心和检验科交接检验标本有清单，并扫码交接，双方签字。 | 检中 | 戴心童 |  |  | 增加对应报表
18 | YLJ-20220222—1 智能导检系统-检中系统客户体检进程数据交互 | 实现智能导检系统-检中系统客户体检进程数据交互。 如客户在检中系统已完成特定体检项目检查，则智能导检系统内对应的体检项目队列则实时自动清除，不在对应队列中再次显示。 在检中分检界面，扫码记录里，除显示体检号、扫码时间外，增加体检客户姓名，便于与叫号系统队列核对。 在叫号系统队列中，除显示姓名等基本信息外，增加体检号，便于与检中系统扫码记录核对。 | 导检 | 戴心童 |  |  | 分包公司完成
19 | 实现检中快速加项功能 | 医生在分检过程中发现问题完成检中项目添加工作 | 检中 | 於主任 |  |  | 目前不做，后期存在his和在线支付接口时要求实现
20 | 后期人员完善后初审要跟主检总检一致，是一步真正的审核流程 |  | 检中 | 於主任 |  |  | 暂时不做
21 | 主检页面增加分检页面的历史结果按钮 |  | 检中 | 戴心童
22 | 针对主检/总检增加强分配功能，分配后待评估页面不存在改订单，该订单出现对应医生的评估中，不接解锁只能和驳回和通过 |  | 检中 | 戴心童
23 | 导检单中间右边部分的扫码填问卷，链接无法跳转 |  | 检中 | 戴心童
24 | 项目多提交订单卡（项目越多越慢） |  | 检中 | 戴心童
25 | 检验条码经常变 |  | 检中 | 戴心童
26 | 病理胃镜肠镜汇在一起（外部编码一致的问题） |  | 检中 | 戴心童
27 | Cpu扩容（目前16核）联系高工 |  | 检中 | 戴心童
28 | 团检订单详情页面部门后面增加院区字段 |  | 检中 | 戴心童
29 | 增加报表 |  | 检中 | 戴心童